## Sheet1
Nro tarea | Tarea | Descripcion | Dependencia (Nro Tarea) | Inicio | Finalización | Duración (semanas) | Responsable | Observaciones
1 | ├ Investigar | Investigación de antecedentes, información útil y metodologías de aplicación. | Ninguna |  |  | 34 días | Todos
2 | ├ ¿Cómo funciona un Gimbal? |  | Ninguna | 2019-05-23 | 2019-05-25 | 2 días | Coiro
3 | ├ ¿Qué es un PWM? |  | Ninguna | 2019-05-25 | 2019-05-27 | 2 días | Coiro
4 | ├ ¿Cómo funciona un Servomotor? |  | Ninguna | 2019-05-23 | 2019-05-25 | 2 días | Repetto
5 | └ ¿Qué Servo elegir? ¿Por qué? |  | 4 | 2019-05-25 | 2019-05-27 | 2 días | Repetto
6 | ├ ¿Cómo funciona un Sistema de Control? |  | Ninguna | 2019-05-23 | 2019-06-06 | 2 semanas | Liaño - Golob
7 | └ Sistema PID |  | 6 | 2019-05-23 | 2019-05-27 | 4 días | Liaño
8 | └ Sistema de estimación Actitud |  | 6 | 2019-05-23 | 2019-06-05 | 2 semanas | Golob - Liaño - Repetto
9 | └ ¿Cómo funciona un sistema de estimación de Actitud? |  | 6 | 2019-05-23 | 2019-06-04 | 1.5 semana | Golob
10 | └ Ángulos de Euler |  | 8 | 2019-05-27 | 2019-06-03 | 1 semana | Liaño - Repetto
11 | └ Cuaterniones |  | 8 |  |  |  | Liaño - Repetto
12 | └ ¿Qué es un IMU? ¿Cómo funciona? |  | 8 | 2019-05-23 | 2019-05-25 | 2 días | Golob
13 | └ Tratamiento de Datos - Filtros |  | 8 | 2019-06-03 | 2019-06-05 | 2 días | Golob - Liaño
14 | └ ¿Cómo diseñar un sistema de control? |  | 6 | 2019-06-04 | 2019-06-08 | 4 días | Golob
15 | └ ¿Vamos a necesitar usar Matlab? | De acuerdo a lo investigado hasta el momento se va a decidir si es necesario usar matlab. | 6 | 2019-06-08 | 2019-06-09 | 1 día | Golob
16 | └ ¿Cómo se usa Matlab? |  | 8 | 2019-06-03 | 2019-06-06 | 3 días | Repetto | (Opcional)
17 | ├ ¿Qué interfaces gráficas suelen usar los Gimbal? |  | 2 | 2019-05-29 | 2019-05-31 | 2 días | Coiro - Repetto
18 | └ ¿Qué cosas necesariamente tiene que tener la I.G? |  | 2 | 2019-05-31 | 2019-06-02 | 2 días | Coiro - Repetto
19 | └ ¿Cómo usar bien Git-hub? ¿Plug-ins? |  | Ninguna | 2019-05-23 | 2019-05-25 | 2 días | Lovallo
20 | └ Documentar lo investigado | Realizar un word donde se aclare todos estos puntos en algunos párrafos. | Todas las anteriores | 2019-06-09 | 2019-06-26 | 17 días | C/u su parte | Se realiza entrega de archivo.
21 | ├ Compra de componentes, motores, etc. |  | Ninguna |  |  | 4 semanas máx | Indefinido | La fecha de finalizacion dependera de si la compra es nacional o no.
22 | ├ Desarrollo de Piezas mecanicas |  | _ |  |  | 3 semanas | Lovallo - Liaño
23 | └ Se buscan diseños de otros gimbals |  | Ninguna | 2019-05-27 | 2019-05-30 | 3 días | Lovallo
24 | └ Diseño del plano | Se dibuja como va a ser la pieza (dibujo representativo, sin escala). | 23 | 2019-05-30 | 2019-06-04 | 5 días | Lovallo - Liaño | (Ya hay una parte desarrollada)
25 | └ Diseño de las piezas | Diseño de las piezas en un soft CAD. | 24 | 2019-06-05 | 2019-06-12 | 1 semana | Lovallo - Liaño | (Ya hay una parte desarrollada)
26 | └ Pieza 1 | Pieza de soporte. | 24 | 2019-06-05 | 2019-06-07 | 2 días | Lovallo - Liaño | (Ya hay una parte desarrollada)
27 | └ Pieza 2 | Pieza del 2do eje de rotación. | 24 | 2019-06-07 | 2019-06-09 | 2 días | Lovallo - Liaño | (Ya hay una parte desarrollada)
28 | └ Pieza 3 | Pieza del 3er eje de rotación y agarre. | 24 | 2019-06-09 | 2019-06-12 | 3 días | Lovallo - Liaño | (Ya hay una parte desarrollada)
29 | └ Impresión de las piezas y ensamblaje | Se imprimen las piezas 3D y se ensambla el chasis. | 24 | 2019-06-12 | 2019-06-14 | 2 días | Liaño
30 | └ Analisis de la pieza | Se analiza si la pieza cumple con su fin. Se analizan posibles mejoras. | 29 | 2019-06-14 | 2019-06-19 | 5 días | Lovallo
31 | └ Posible re-diseño de las piezas | De ser necesario, se modifica o vuelve a diseñar una o más piezas. | 2;5;30 | 2019-06-19 | 2019-06-26 | 1 semana | Lovallo | (Opcional)
32 | └ Pieza 1 | Pieza de soporte. | 31 | Indefinido | Indefinido | Indefinido | Lovallo | (Opcional)
33 | └ Pieza 2 | Pieza del 2do eje de rotación. | 31 | Indefinido | Indefinido | Indefinido | Lovallo | (Opcional)
34 | └ Pieza 3 | Pieza del 3er eje de rotación y agarre. | 31 | Indefinido | Indefinido | Indefinido | Lovallo | (Opcional)
35 | └ Re-Impresión de las piezas y ensamblaje |  | 30 | Indefinido | Indefinido | Indefinido | Liaño | (Opcional)
36 | └ Posible 2do re-diseño de las piezas | Se analiza si la pieza cumple con su fin. Se analizan posibles mejoras. | 2;5;30 | Indefinido | Indefinido | Indefinido | Lovallo | (Opcional)
37 | └ Documentar lo trabajado | Realizar un word donde se aclare todo lo que se hizo y justificar. | Todas las anteriores | 2019-06-26 | 2019-07-29 | 3 días | Lovallo - Liaño | Se realiza entrega de archivo.
38 | ├ Desarrollo del Sistema de Control |  | 1 |  |  | 3 a 4 semanas | Golob - Liaño - Repetto
39 | └ Diseño del modelo físico-matemático del sistema | Se aclaran: Modelo físico que contempla el sistema y ecuaciones con las que trabaja y su relación interna. | 8;12;14;15 |  |  |  | Repetto - Liaño
40 | └ Modelado de planta | Diagrama de bloques del sistema de control y como funciona eso. | 6;8;13 |  |  |  | Liaño - Golob
41 | └ Medición de los actuadores | Se mide como funcionan los actuadores. Es decir, que fuerza realizan los motores, etc. | 5 |  |  |  | Repetto - Liaño
42 | └ Documentar lo trabajado | Realizar un word donde se aclare todo lo que se hizo y justificar. | Todas las anteriores |  |  |  | Golob - Liaño - Repetto | Se realiza entrega de archivo.
43 | ├ Desarrollo de la interfaz gráfica |  | Ninguna |  |  | 2 semanas | Coiro
44 | └ Diseño de la I.G. | Se explica como se va a ver al I.G. (Se diseña en Qt). | 16;17 |  |  |  | Coiro
45 | └ Programación de la I.G. | Se programa toda la interfaz gráfica. | 43 |  |  |  | Coiro
46 | └ Programación de aplicaciones en la I.G. | Se programan aplicaciones dentro de la I.G. como modulos de comunicación o representaciones gráficas. | 43;44 |  |  |  | Coiro - Repetto
47 | └ Documentar lo trabajado | Realizar un word donde se aclare todo lo que se hizo y justificar. | Todas las anteriores |  |  |  | Coiro | Se realiza entrega de archivo.
48 | ├ Desarrollo de Soft Nivel Aplicación | Se trabajan en funciones que no requieran de conocimientos de drivers. | Ninguna |  |  | 3 a 4 semanas | Todos
49 | └ Diseño del modelo de abstracción | Se hace (posiblemente en uModel) el diagrama de las máquinas de estado. | 36;41;46 |  |  |  | Lovallo -Liaño - Golob
50 | └ Programación de las funciones en alto nivel | Se piensa el funcionamiento del programa. | 48 |  |  |  | Lovallo -Liaño - Golob
51 | └ Programación del 1er sistema de control | "El soporte queda mirando a un punto fijo." | 41;48 |  |  |  | Liaño - Golob
52 | └ Programación del 2do sistema de control | "El soporte no queda mirando un punto fijo, sino que suaviza el movimiento del dispositivo." | 41;48 |  |  |  | Repetto - Golob
53 | └ Programación de funciones de comunicaciones | Se programan funciones donde se piensa que se envia y que se recibe. | 46;48 |  |  |  | Lovallo - Coiro
54 | └ Programación de funciones de analisis de datos | Se programan funciones que apliquen filtros o que trabajen con los datos de I/O. | 12;29;41 |  |  |  | Lovallo - Golob
55 | └ Debugging de las funciones | Se debuggean todas las funciones antes programadas. | 49 |  |  |  | Coiro - Repetto | (Posiblemente se haga a medida que se programen)
56 | └ Testing de las funciones | Aquellos que no programaron esas funciones las prueban para comprobar que funcionen. | 54 |  |  |  | Coiro - Repetto
57 | └ Re-diseño de funciones | Se vuelven a programar aquellas funciones que esten mal diagramadas o que funcionen mal. | 55 |  |  |  | Lovallo - Coiro - Repetto | (Opcional)
58 | └ Documentar lo trabajado | Realizar un word donde se aclare todo lo que se hizo y justificar. Añadir prototipos de func. | Todas las anteriores |  |  |  | C/u su parte | Se realiza entrega de archivo.
59 | ├ Re-diseño del cronograma | Como desconocemos que vamos a tener que hacer, para este momento vamos a rediseñar el cronograma. | Ninguna |  |  | < 5 dias | Indefinido | (Opcional)
60 | ├ Desarrollo de Soft Nivel Primitivas | Se programan funciones a nivel de la capa de primitivas. | 57 |  |  | 3 a 4 semanas | Indefinido | (Se va a subdivir en mas tareas)
61 | ├ Desarrollo de Soft Nivel Drivers | Se programan funciones a nivel de la capa de primitivas. | 59 |  |  | 3 a 4 semanas | Indefinido | (Se va a subdivir en mas tareas)
62 | └ Documentacion Final | Se presenta un trabajo donde se adjunta todo lo realizado y se prepara para la entrega final. | Todas las anteriores |  |  | _ | Indefinido | Se realiza entrega de archivo.